**附表1：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **省一流学科绩效评估失分项目原因分析及整改措施**  **一流学科名称： 牵头学院（部）：（公章） 学科带头人：（签字）** | | | | | | | | |
| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 四级指标及分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 | 失分原因分析  （要求具体到建设内容，未按时完成原因） | 整改措施  （要求具体到建设内容，责任人，完成时间） | |
| **投入 （16分）** | 项目立项 （12分） | 绩效指标明确性（4分） | 绩效目标与任务计划的相符性 （1分） | 对绩效目标是否与年度计划和预算相符进行评价 | 该项分值1分。项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符，得1分，否则不得分。 |  |  |  | |
| **过程**  **（34分）** | 财务管理 （18分） | 资金使用合规性（12分） | 资金核算合规性 （4分） | 对专项资金的核算方式进行评价，是否单独核算，专款专用。 | 该项分值4分。专项资金没有单独核算的，扣2分，若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。 |  |  |  | |
| 项目支出与预算执行进度的相符性 （1分） | 对项目支出是否符合项目预算执行进度要求（实际支出资金/实际到位资金×100%） | 该项分值1分。指标分值=预算执行率×指标满分值1分。 |  |  |  | |
| **产出 （35分）** | 项目产出（35分） | 学术团队建设情况 （5分） | 学术会团队建设完成计划目标的比率 | 对照绩效目标，对项目完成情况进行评价【完成率=（实际完成量/计划完成量）×100%】 | 该项分值5分。指标分值=实际完成率\*指标满分值5分，指标得分不超过5分。实际完成率未达到80%，则二级指标整体不得分。 |  |  |  | |
| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 四级指标及分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 | 失分原因分析  （要求具体到建设内容，未按时完成原因） | 整改措施  （要求具体到建设内容，责任人，完成时间） | |
| **产出 （35分）接上页** | 项目产出（35分）接上页 | 创新平台建设情况 （5分） | 创新平台建设完成计划目标的比率 | 对照绩效目标，对项目完成情况进行评价【完成率=（实际完成量/计划完成量）×100%】 | 该项分值5分。指标分值=实际完成率\*指标满分值5分，指标得分不超过5分。实际完成率未达到80%，则二级指标整体不得分。 |  |  |  | |
| 科研成果完成情况 （5分） | 科研成果完成计划目标的比率 | 对照绩效目标，对项目完成情况进行评价【完成率=（实际完成量/计划完成量）×100%】 | 该项分值5分。指标分值=实际完成率\*指标满分值5分，指标得分不超过5分。实际完成率未达到80%，则二级指标整体不得分。 |  |  |  | |
| 创新人才培养情况 （5分） | 创新人才培养完成计划目标的比率 | 对照绩效目标，对项目完成情况进行评价【完成率=（实际完成量/计划完成量）×100%】 | 该项分值5分。指标分值=实际完成率\*指标满分值5分，指标得分不超过5分。实际完成率未达到80%，则二级指标整体不得分。 |  |  |  | |
| 质量达标率 （5分） | 已完成工程质量达标率 | 对照绩效目标，对项目实施质量达标情况进行评价【质量达标率=（质量达标产出量/实际完成量）×100%】 | 该项分值5分。指标分值=质量达标率\*指标满分值5分，指标得分不超过5分。 |  |  |  | |
| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 四级指标及分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 | 失分原因分析  （要求具体到建设内容，未按时完成原因） | 整改措施  （要求具体到建设内容，责任人，完成时间） | |
| **产出 （35分）**  **接上页** | 项目产出（35分）接上页 | 完成及时率 （6分） | 项目实施的及时性 (3分) | 对项目实施的及时性进行评价【进度控制日完成率：实际完成情况／计划完成情况×100%】 | 该项分值3分。指标分值=进度控制日完成率\*指标满分值3分，指标得分不超过3分。 |  |  |  | |
| 项目整体进度实施的合理性 （3分） | 对项目整体进度实施的合理性进行评价 | 该项分值3分。项目整体实施合理，得3分，否则不得分。 |  |  |  | |
| 成本节约率 （4分） | 实际成本与工作内容的匹配程度 （2分） | 对项目实际成本与工作内容的匹配程度进行评价 | 该项分值2分。项目的实际成本与工作内容的基本匹配，符合专项资金使用范围，得2分，否则不得分。 |  |  |  | |
| 产出成本控制措施的有效性 （2分） | 对项目产出成本控制措施的有效性进行评价 | 该项分值2分。对项目产出成本采取了有效的控制措施，得2分，否则不得分。 |  |  |  | |
| **效果 （15分）** | 项目效益（15分） | 综合排名和学科竞争力 （6分） | 一流学科建设学校的综合排名和学科竞争力情况（6分） | 一流学科建设学校的综合排名和学科竞争力情况 | 该项分值为6分，一流学科建设学校的综合排名和学科竞争力情况较参加双一流大学建设之前有提升，得6分，否则不得分。 |  |  |  | |